附件2

项目资金绩效评价报告

安阳市中医院新建中医药感染特色专科综合楼项目资金绩效评价总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：安阳市中医院新建中医药感染特色专科综合楼项目 |  |  |  |  |
| 项目资产登记管理单位：安阳市财政局 |  |  |  |  |
| 2022年度预算资金安排 |  |  |  |  |
| 其中： | 当年发行专项债券9000万元 |  | 上年结转债券资金871.68万元 |  |
| 当年实际支出： | 9000万元（预算执行率100%） |  |  |  |
| 二、项目绩效目标 |  |  |  |  |
| - 绩效目标 - 总体目标 - 主要建设内容包括门诊医技楼、中医应急感染病房楼及其配套设施用房，在安阳市中医院南侧空地上新建设一个集防控、救治、康复为一体的中医药感染特色专科综合楼；存续期内实现年度收支平衡和总体平衡；有助于提高安阳市人民身体素质、健康水平，是深化医疗卫生事业改革和促进社会和谐的需要，也是加快安阳市卫生事业发展步伐的需要。 - 具体绩效指标 一级指标; 二级指标; 三级指标; 指标值. 产出指标; 数量指标; 建设用地面积; 15369.84平方米. 总建筑面积; 37545.41平方米. 地上建筑面积; 26927.66平方米. 地下建筑面积; 10617.75平方米. 新增床位数; 新增220张. 质量指标; 质量达标率; ≥100%. 验收通过率; ≥100%. 时效指标; 项目按时开工建设; 按计划完成. 项目建设按期完工; 按计划完成. 项目资金按计划支出; 按计划完成. 成本指标; 项目总投资金额; ≤可研批复金额. 项目申请债券金额; ≤实施方案金额. 效益指标; 经济效益指标; 收支平衡; 实际实现年度内收支平衡和. 社会效益指标; 有利于保障和改善当地居民健康; 利于. 适应经济社会协调发展; 适应. 满足人民群众就医需求; 满足. 加强全民健康教育，提升健康素养; 提升. 生态效益指标; 建设过程中环保部门的处罚次数; ≤0次. 在防控、救治方面的综合服务能力; 有所促进. 可持续影响指标; 完善当地的医疗机构布局; 有所缓解. 满意度指标; 服务对象满意度指标; 病人满意度; ≥90%. 被投诉次数; ≤5次. - （二）主要指标 - 决策情况：项目立项、专项债券申请情况、绩效管理情况 - 管理情况：资金管理、项目管理、资产管理、其他管理 - 产出情况：项目建设、项目运营 - 效益情况：项目效益、带动作用、满意度 |
| 三、实施成效 |  |  |  |  |
| - 截止2024年4月30日，项目已经完成了项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算、土地、规划许可、施工许可等前期报建审批。截止到目前，项目已完成：主体及二次结构施工完成；水电、空调、消防、通风完成70%，屋面完成50%；主楼外墙幕墙完成70%；地板砖完成70%；吊顶完成60%；裙楼外墙幕墙完成60%；内墙腻子开始施工；电梯安装开始施工。 |  |  |  |  |
| 四、评分得分和等级 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 得分 |  | 得分率 |
| 决策 | 34 | 32.61 |  | 95.91% |
| 管理 | 26 | 25.21 |  | 96.96% |
| 产出 | 20 | 14.00 |  | 70.00% |
| 效益 | 20 | 17.5 |  | 87.50% |
| 合计 | 100 | 89.32 |  | 89.32% |
| 绩效评价得分：89.32 评价结果等级：良 |  |  |  |  |

一、基本情况

# （一）项目立项背景及目的、项目主要内容

1、立项背景

为进一步健全完善全市中医药参与公共卫生和应急救治机制，充分发挥强大的中医药救治能力优势，提高区域中医药特色防控应急感染疾病能力，安阳市中医院新建中医药感染特色专科综合楼经市人民政府第五十六次常务会议研究、批准，于2020年12月31日立项实施。

2、主要内容

项目建设规模总用地面积15369.84平方米，总建筑面积37545.41平方米，其中，地上建筑面积26927.66平方米，地下建筑面积10617.75平方米。主要建设地上10层、局部4层、地下1层的中医药感染特色专科综合楼（车库及人防设施），地上2层医疗设备楼，道路、广场、绿化以及配套工程等。

- 资金投入和使用情况、项目实施情况

- 资金投入和使用情况

- 项目总投资：24844万元；分年度投资额：2021年429万元，2022年8531万，2023年7716万元，2024年8168万元；资金来源：中央资金10000万元和专项债资金14844万元。2024年4月资金到位和投资完成情况：2024年4月资金到位20000万元，投资完成16436万元。

- 2、项目实施情况

一是前期报建审批。项目现已完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算、土地、规划许可、施工许可等前期报建审批。二是工程形象进度。截止目前项目已完成：主体及二次结构施工完成100%；水电、空调、消防、通风完成70%，屋面完成50%；主楼外墙幕墙完成70%；地板砖完成70%；吊顶完成60%；裙楼外墙幕墙完成60%；内墙腻子开始施工；电梯安装开始施工。

二、绩效评价结论（附相关评分表）

（一）评分结果

运用由评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等，对安阳市中医院新建中医药感染特色专科综合楼项目进行客观评价，可考察指标总分为100分，最终得分89.32分，得分率89.32%，评价结果为“良”，详见表1。

表1评价得分表

| 指标 | A决策 | B管理 | C产出 | D效益 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 34 | 26 | 20 | 20 | 100 |
| 得分 | 32.61 | 25.21 | 14 | 17.5 | 89.32 |
| 得分率 | 95.91% | 96.96% | 70% | 87.50% | 89.32% |

- （二）评价结论

从总体得分情况看，决策、管理部分得分较高，主要因为项目立项依据充分，符合专项债券项目管理规定，绩效目标明确且与项目建设内容匹配，指标值设置较为合理且可量化程度高，事前绩效评价、可研、实施方案等资料完整、内容规范并按规定履行审批程序，专项债资金到位及时，建设内容与专项债资金使用方向一致，预期能取得较好的产出与收益；管理部分专项债券收支、还本付息和专项收入等合理纳入预算管理，专项债券收支、还本付息和专项收入合理按照规定预算收支科目单独核算、全面管理，债券资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，资金使用不是用于偿还债务、经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付和支出进度按计划执行，及时支付到资金使用最末端，形成实物工作量。资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，不存在资金闲置情况，严格执行本息偿还计划，建立组织管理机构，有组织机构保障，制定健全完善实物管理制度并严格执行，项目建设内容调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，对专项债券项目信息按要求公开。按要求及时在信息系统填报信息，及时整改外部监督发现的问题，不存在财务、采购、管理方面的问题；产出部分得分较低，主要因为项目运营指标下的运营成本不得分，实际成本不能获取，运营收入和收益不得分，实际年收入不能获取。除此之外，预期居民医疗场所及公共服务可以提供，项目进度按计划施工，项目建设质量合格，项目支出与项目建设内容匹配未超出专项债资金投入额度，项目处在建设期，项目形成实际资产与计划一致。效益部分总体收益暂不能获取，评价期内不存在非正常纳税情况，不存在群众举报、投诉、群体性等舆情事件，项目对污染防治的管理组织、控制要点、措施及应急预案进行了详细规定，项目未发生严重污染事件，项目建成对社会创造更多的就业机会，社会公众对项目的综合满意对较高。

三、主要成效

截止2024年4月30日，项目已经完成了项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算、土地、规划许可、施工许可等前期报建审批。截止到目前，项目已完成：主体及二次结构施工完成100%；水电、空调、消防、通风完成70%，屋面完成50%；主楼外墙幕墙完成70%；地板砖完成70%；吊顶完成60%；裙楼外墙幕墙完成60%；内墙腻子开始施工；电梯安装开始施工。

附件一 绩效评价工作开展情况（包含绩效评价目的、对象和范围，绩效评价依据，评价指标体系及评价标准，绩效评价原则、评价方法，绩效评价工作过程）

附件二 绩效评价指标分析（包含项目决策、过程、产出、效益指标分析）

附件三 项目绩效评价指标体系评分表

附件一 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目标

绩效评价的主要目的是全面贯彻落实《河南省财政厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《河南省财政厅关于开展2022年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2023〕13号）文件精神，建立科学、合理的地方政府专项债券绩效评价管理体系，从而提升专项债券资金的使用效率及效果，发挥专项债券资金促进稳投资、扩内需、补短板的积极作用。

本次绩效评价，通过科学、合理的评价方法，对安阳市中医院中医药感染特色专科综合楼项目绩效进行可靠的阶段性绩效评价，分析绩效目标的完成度以及预期由此产生的相关效益，旨在发现项目前期与评价期间内实施过程中存在的问题，得出关于项目的初步结论，并在此基础上提出修正性建议，以促进债券项目资金的管理和使用水平进一步提高。

（二）绩效评价对象和范围

本次评价的对象为安阳市中医院中医药感染特色专科综合楼项目，依据项目实施方案，项目总投资为24844万元，资金来源为发行政府专项债券和中央资金。2022年度，计划总投入9000万元，其中：专项债资金9000万元。第一批专项债资金900万元、第二批专项债资金8100万已实际到位。本次绩效评价时间范围为项目立项之日起至2024年4月30日。

（三）绩效评价原则

一是科学规范原则：绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

二是公开公正原则：评价结果客观公正，并接受社会公开监督；

三是分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施；

四是绩效相关原则：支出与其产出之间有紧密相关关系。

（四）绩效评价指标体系

根据《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61号）、《河南省财政厅项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕13号）等相关文件，绩效评价结果量化为分数，并按照综合评分进行分级。综合评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，70分（含）至80分的为“中”，70分以下的为“差”。

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方式，对收集的相关资料，在汇总、整理、分析的基础上，运用审阅资料、对比分析法、公众评判法、实地调查法等方法，系统、科学地反映项目综合绩效情况。

本项目指标体系从决策、管理、产出和效益四个方面进行分析，由4项一级指标、11项二级指标、32项三级指标构成，具体指标体系详见附件二。

（五）绩效评价方法

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《河南省财政厅项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。通过将财政预算资金的投入与产出、效益进行关联性分析，得出评价结论。这种分析方法主要用于对具有直接经济效益的财政支出项目进行微观效益分析。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

——历史比较法：将相同或类似的财政支出在不同时期的支出效果进行比较，分析判断绩效的评价方法。

——横向比较法：通过对相同或类似的财政支出在不同地区或不同部门、单位间的支出效果进行比较，分析判断绩效的评价方法。

——目标比较法：通过对财政支出产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因，从而评价绩效的方法。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响成本与收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

（4）公众评判法。通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断。在一些公共服务、公共投资项目上可设置目标群体满意度或公众满意度指标来评价绩效。

（5）其他评价方法

（六）绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准。为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政和项目主管部门确认或认可的其他标准。

（七）绩效评价依据

项目评价依据主要包括国家、省（市）等绩效相关政策文件，同时参考项目前期及中期全部过程材料。

1.绩效评价政策性文件

（1）《中华人民共和国预算法（2018年修正）》

（2）《中华人民共和国预算法实施条例（2020修正）》（中华人民共和国国务院令第729号）

（3）《政府投资条例》（国务院令第712号）

（4）《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）

（5）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（6）关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见》的通知 （财预〔2018〕167号）

（7）关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

（8）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）

（9）《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）

（10）《河南省财政厅关于开展2022年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2023〕16 号）

2.项目相关资料

（1）项目前期文件，包括项目可研报告、实施方案、项目投标文件、项目工程合同及监理合同

（2）项目实施文件、项目管理制度、项目财务数据、项目（部门）年度或季度工作总结

（3）与项目有关的审计报告、统计资料等以及其它相关资料

（4）绩效自评报告或相关总结

（5）其他相关材料

附件二 绩效评价指标分析

（一）决策情况

决策指标权重分34分，包括3个二级指标，10个三级指标；评价得分32.61分，得分率95.91%。详见表2。

表2：决策指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决 策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
|  | 专项债券申请情况 | 支持领域合规性 | 2.00 | 1.00 | 50.00 |
|  |  | 手续办理完备性 | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
|  |  | 资金到位率 | 1.00 | 0.61 | 61.00 |
|  |  | 项目文本科学性 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
|  | 绩效管理情况 | 事前绩效评估 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  | 绩效目标设定 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 合计 |  |  | 34.00 | 32.61 | 95.91 |

### 1.项目立项

（1）立项依据充分性

本项目属于卫生健康领域，建设符合专项债券支持领域和方向，不与相关部门同类项目或部门内部项目重复。

该项指标满分5.00分，根据评分标准得5.00分，得分率100.00%。

（2）立项程序规范性

本项目立项按照规范审批程序申请设立，项目立项审批程序资料完整，保存齐全且内容符合相关要求，项目立项前进行了充分调研，并经过会议研究集体讨论通过。

该项指标满分4.00分，根据评分标准得4.00分，得分率100.00％。

### 2.专项债券申请情况

（1）支持领域合规性

由于该项目尚未竣工，其收益与融资自求平衡分析指标不能进行测算；本项目为具有一定收益的公益性项目，项目所属类别为社会事业，符合专项债支持的领域和方向要求。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得1.00分，得分率50.00％。

（2）手续办理完备性

建设用地规划许可证、监理公开招标公告、投标文件及合同，项目前期勘察、用地审批立项手续均完备。

该项指标满分6.00分，根据评分标准得6.00分，得分率100％。

（3）资金到位率

截至2024年8月底，项目专项债券资金实际到位9000万元，项目预计投资总金额为14844万元，专项债券资金到位率60.63%。

该项指标满分1.00分，根据评分标准得0.61分，得分率61％。

（4）项目文本编制科学性

本项目专项债券资金占总投资比重为67%，9000.00万元，未超过总投资，工程专项债总投资金额为14844万元，依据项目工程概算和相关资料，本项目投资规模较为合理，符合专项债券投资范围，年度计划投资额度与计划建设期、计划建设进度匹配，法律意见书结论清晰。

该项指标满分5.00分，根据评分标准得5.00分，得分率100.00％。

### 3.绩效管理情况

（1）事前绩效评估

本项目重点对实施的必要性、公益性、收益性，项目建设投资合规性与项目成熟度，债券资金需求合理性等进行了评估，评估报告依据充分、结论清晰，规范有效。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得2.00分，得分率100.00％。

（2）绩效目标设定

依据《专项债券项目绩效目标申报表》项目实施方案等文件，本项目设定绩效目标并随项目资料报送。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得2.00分，得分率100.00％。

（3）绩效目标合理性

依据项目绩效目标申报表与实施方案对比分析，本项目总体绩效目标与项目单位职能、项目实施内容密切相关；产出数量指标与实施方案经济技术指标保持一致，符合正常业绩水平，与预算金额相匹配。

该项指标满分4.00分，根据评分标准得4.00分，得分率100.00％。

（4）绩效指标明确性

项目设置建设周期内的总体绩效目标，并从产出、效益、满意度三方面分解为具体的绩效指标，项目产出指标、经济效益及生态效益的可衡量性高，通过实施方案与项目绩效目标申报表数据与建设内容对比，建设面积、床位数等数量指标与计划数对应。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，得分率100％。

（二）管理情况

管理指标权重分26分，包括4个二级指标，9个三级指标；评价得分25.21分，得分率96.96%。详见表3。

表3：管理指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 资金管理 | 纳入预算情况 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  | 资金使用规范性 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
|  |  | 资金支出进度 | 2.00 | 1.21 | 60.50 |
|  |  | 资本金管理 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  | 专项债券本息偿还计划执行情况 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
|  | 项目管理 | 项目建设 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
|  |  | 运营管理 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  | 资产管理 | 项目竣工后资产备案和产权登记情况 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  | 其他管理 | 债券项目信息公开、项目信息填报、问题整改及其他管理问题 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 合计 |  |  | 26 | 25.21 | 96.96 |

### 1.资金管理

（1）纳入预算情况

项目专项债券资金按规定设置财政专户，收支、还本付息等纳入预算管理；根据项目单位提供的专项债券收支及还本付息记账凭证，项目收支按规定预算收支科目进行单独核算。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得2.00分，得分100.00％。

（2）资金使用规范性

项目专项债券资金使用的具体流程如下：施工单位按照合同、中标通知书约定，对达到拨款节点工程内容提供工程款支付申请，支付申请先由安阳市中医院聘请的第三方全过程咨询单位进行审核签字，审核无误后由医院现场负责人签字确认提交医院办公会、党委会通过，按照医院资金支付流程审签。审签完毕后提交财政局经建科审批，审核无误后前往国库支付中心审核确认支付手续。

该项指标满分5.00分，根据评分标准得5.00分，得分率100.00％。

（3）资金支出进度

项目2022年度第一批专项债券资金900万元于2022年7月22日完成支出执行率为100.00%，且未超出计划支出时间；项目2022年度第二批专项债券资金8100万元于2022年12月29日完成支出执行率为100.00%，项目债券合计14844万元，支出比率为60.63%。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得分1.21，得分率60.5％。

（4）资本金管理

截至2024年4月30日，项目资本金按时足额、规范缴纳到位。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得2.00分，得分率100.00％。

（5）专项债券本息偿还计划执行情况

根据安阳市财政局非税收入缴款书、项目单位关于利息支付事宜的党委会会议纪要和记账凭证等资料，项目于2022年5月20日和11月16日支付给市财政局，符合债券存续期每半年付息一次规定。

该项指标满分1.00分，根据评分标准得1.00分，得分率100.00％。

### 2.项目管理

（1）项目建设

①业务管理制度健全性

依据《安阳市中医院关于成立安阳市扩容优质医疗卫生资源攻坚行动专班的通知》、《项目专班管理岗位职责》，项目业务推进的组织架构及岗位分工明确；合同管理、招投标管理、成本控制及重大事项监督等业务参照项目单位现有管理制度执行，需结合项目实际进一步制定针对性业务管理制度，明确项目日常管理（安全管理、质量管理、进度管理、档案管理等）及日常监督的内容、流程、责任追究等。

②建设流程规范性

项目单位成立项目管理专班，配备相应管理人员并明确具体职责分工，建立每日文字汇报与项目推进周例会工作汇报机制；项目工程物资采购、工程实物质量管理由施工单位具体负责，建设阶段涉及实物资产确认、验收等由项目单位按照医院现有制度进行管理；项目工程、监理、采购等合同书以及技术鉴定资料齐全并及时归档；项目目前不涉及工程一类、二类等变更。

该项指标满分5.00分，根据评分标准得5.00分，得分率100.00％。

（2）运营管理

项目未到运营期，项目单位目前运营思路明确，项目引进妇产科、康复、大专科等发展综合医疗；明确在医疗技术、人才培养、学科建设、科研、教学培训、双向转诊等方面进行合作。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得2.00分，得分率100.00％。

### 3.资产管理

本项目尚未至竣工阶段，不涉及资产备案与产权登记，但项目建设阶段涉及实物资产均按规定办理转移与移交手续。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，得分率100.00％。

### 4.其他管理

根据项目单位官方网站查询结果，项目招投标、专项债券使用情况信息等按要求及时公开。

该项指标满分4.00分，根据评分标准得4.00分，得分率100.00％。

（三）产出情况

产出指标权重分20分，包括2个二级指标，7个三级指标；评价得分14.00分，得分率70.00%。详见表4。

表4：产出指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 项目建设 | 建设进度 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  |  | 建设质量 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  |  | 建设成本 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  |  | 形成资产 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  | 项目运营 | 运营成本 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 运营收入和收益 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 提供公共产品和服务 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 合计 |  |  | 20.00 | 14.00 | 70.00 |

### 1.项目建设

（1）建设进度

依据项目工程总承包合同，项目计划开始现场施工的日期为2022年3月25日，实际开展现场施工的日期为2023年3月25日，项目按计划施工。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，得分率100.00%。

（2）建设质量

项目仍处于建设过程中，尚未验收；项目监理单位把控项目质量，评价周期内项目未发生质量安全事故，项目进场材料均有第三方出具的检测报告，可以认为项目建设质量合格。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，得分率100.00%。

（3）建设成本

项目仍处于建设过程中，暂无法考察成本节约率；项目专项债券资金目前已支出9000万元，主要用于预付工程款、文物勘探及土壤氡检测费，实际支出内容与项目建设内容匹配，且未超出专项债资金投入额度，本次考核暂以项目进度支出与计划支出一致考核。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，得分率100.00%。

（4）形成资产

项目仍处于建设过程中，暂无法考察资产形成率；项目建设过程中的已发生成本主要用于工程预付款，截至2024年4月30日，主体及二次结构施工完成100%；水电、空调、消防、通风完成70%，屋面完成50%；主楼外墙幕墙完成70%；地板砖完成70%；吊顶完成60%；裙楼外墙幕墙完成60%；内墙腻子开始施工；电梯安装开始施工。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，得分率为100.00%。

### 2.项目运营

（1）运营成本

项目仍在建设过程中，暂无法考察实际运营成本。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得0.00分，得分率0.00%。

（2）运营收入和收益

项目仍在建设过程中，暂无法考察实际运营收益。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得0.00分，得分率0.00%。

（3）提供公共产品和服务

项目仍在建设过程中，暂无法考察实际提供公共产品和服务数量；项目当前建设内容及资金支出方向与实施方案及预算批复方向一致，本次考核暂以预期居民医疗场所及公共服务提供可以实现考核。

该项指标满分2.00分，根据评分标准得2.00分，得分率100.00%。

（四）效益情况

效益指标权重分20.00分，包括2个二级指标，6个三级指标；评价得分17.50分，得分率87.50%。详见表5。

表5：效益指标得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 5.00 | 2.50 | 50.00 |
|  |  | 社会效益 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  |  | 生态效益 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  | 带动作用 | 带动投资 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  |  | 支持发展 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  |  | 社会公众满意度 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 合计 |  |  | 20.00 | 17.50 | 87.50 |

### 1.项目效益

（1）经济效益

①项目总体收益

项目正处于建设期，需待项目进入运营期后，考量实际总体收益。

②依法纳税

评价期间内，项目公司未出现税务问题未受到税务部门处罚。

该项指标满分5.00分，根据评分标准得2.5分，得分率50％。

（2）社会效益

舆情与投诉：评价周期内未发生群众举报、投诉等舆情事件。群体性事件：评价周期内未发生群体性事件。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，得分率100.00％。

（3）生态效益

重大环境污染事件：评价周期中项目未发生严重环境污染事件。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，得分率100.00％。

### 2.带动作用

（1）带动投资

项目投资建设内容满足安阳市提高市民的诊疗水平，完善医疗服务体系的需求，项目建成后能够提升安阳市基础设施配套服务水平与城市服务质量，提升安阳市区域形象，完善服务功能，促进区域招商引资发展，带动社会投资；但项目目前尚处于建设过程中，带动社会资本有效投资等效益尚不明显。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，得分率100.00％。

（2）支持发展

项目建设与《安阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《河南省公共卫生服务能力提升三年行动计划（2020—2022年）》、《“健康中原2030”规划纲要》等区域发展规划要求相符，项目建成后能够提升安阳市医疗服务水平，提升服务功能，有效带动医疗行业及相关行业发展；但项目目前尚处于建设过程中，带动医疗等相关行业发展等效益尚不明显。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，得分率100.00％。

### 3.满意度

（1）财政部门满意度

根据问卷调查结果，财政部门的综合满意度大于90%。

（2）主管部门满意度

根据问卷调查结果，主管部门的综合满意度大于90%。

（3）社会公众满意度

根据问卷调查结果，社会公众的综合满意度大于90%。

该项指标满分3.00分，根据评分标准得3.00分，得分率100.00％。

附件三 项目绩效评价指标体系及打分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 | 评分意见 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 34 | A1项目立项 | 9 | A11立项依据充分性 | 5 | / | / | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤该项目不与中央及省级其他相关部门相关项目或者部门内部相关项目交叉重复。 | 完全符合以上条件得5分，存在一处不符合本项不得分。 | 立项符合国家相关法规和政策要求，与部门职责范围相符，综合评定不扣分，该项得5分。 | 5 |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 | 4 | / | / | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目按照规定的程序申请设立，项目立项是否经过主管部门审核；②项目立项经过同级及上级发改部门审核通过；③审核程序、审批文件、材料符合相关要求；④事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 完全符合以上条件得4分，存在一处不符合本项不得分。 | 项目按照规定程序申请设立，审批文件齐全，经过集体决策和论证，综合评定不扣分，得4分。 | 4 |
|  |  | A2专项债券申请情况 | 14 | A21支持领域合规性 | 2 | / | / | 项目立项是否符合专项债券支持的领域和方向，是否属于具有一定收益的公益性项目。 | 评价要点：①项目立项符合财政部文件规定专项债券支持领域和方向；②属于具有一定收益的公益性项目，且收益自求平衡。 | 完全符合以上条件得2分，存在一处不符合本项不得分。 | 本项目尚未竣工，其收益不能测算，该项扣1分，该项得1分。 | 1 |
|  |  |  |  | A22手续办理完备性 | 6 | / | / | 前期手续办理及相关材料时是否完整，项目前期工作是否符合政府采购、招投标的相关规定和程序，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。 | 评价要点：①勘察、设计等前期工作符合政府采购、招投标的相关规定和程序；②项目完成前期勘察、初步设计；③项目施工前按规定进行工程、监理公开招标；④项目办理完成用地相关手续；⑤项目完成环评手续；⑥项目取得工程规划许可、施工许可证等各项证照。 | 完全符合以上条件得6分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 | 项目前期工作:勘察、设计、初步设计、公开招标都已完成，综合评定不扣分，该项得6分。 | 6 |
|  |  |  |  | A23专项债券资金到位率 | 1 | / | / | 项目专项债券资金是否足额到位。 | 评价要点：评价周期内项目专项债资金是否按计划足额投入，资金到位率=（实际到位专项债资金/预算安排专项债资金）×100%。 | 得分=资金到位率。 | 专项债券资金到位率为60.63%，该项得分0.61。 | 0.61 |
|  |  |  |  | A24项目文本科学性 | 5 | / | / | 项目实施方案、收益和融资平衡方案、法律意见书等文件内容的科学与合理性。 | 评价要点：①项目实施方案明确的资金来源、专项债券申请额度与实际需求匹配（额度匹配率=（实际需求额度/项目申请额度）×100%）、发行时间和期限、风险机制等合规、科学；②收益和融资平衡方案对项目收入和成本的预测、对偿债计划的设置合理，项目预期收益与专项债券规模匹配；③项目年度收支与项目全生命周期收支匹配；④项目整体收益与专项债券规模匹配；⑤法律意见书结论清晰。 | 完全符合以上条件得5分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 | 项目实施方案明确的资金来源、专项债券申请额度与实际需求匹配，项目预期收益与专项债券规模匹配，年度收支与项目全生命周期收支匹配，综合评定不扣分，该项得5分。 | 5 |
|  |  | A3绩效管理情况 | 11 | A31事前绩效评估 | 2 | / | / | 是否进行事前绩效评估。 | 评价要点：①项目进行事前绩效评估；②事前绩效评估报告规范有效。 | 完全符合以上条件得2分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 | 项目事前评估报告依据充分、结论清晰，规范有效，综合评定不扣分，该项得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | A32绩效目标设定 | 2 | / | / | 是否设定绩效目标并随项目资料报送。 | 评价要点：①项目设定绩效目标；②绩效目标随项目资料报送。 | 完全符合以上条件得2分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 | 本项目设定绩效目标并随项目资料报送，综合评定不扣分，该项得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | A33绩效目标合理性 | 4 | / | / | 项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目绩效目标切实可行；②项目绩效目标反映了项目计划的实施成效；③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；④项目预期产出和效果符合正常业绩水平。 | 完全符合以上条件得4分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 | 项目绩效目标可以反映项目计划的实施成效，绩效目标指标与实际工作内容具有相关性，预期产出和效果符合正常业绩水平，综合评定不扣分，该项得4分。 | 4 |
|  |  |  |  | A34绩效指标明确性 | 3 | / | / | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 完全符合以上条件得3分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。；综合评定不扣分，该项得3分。 | 3 |
| B管理 | 26 | B1资金管理 | 12 | B11纳入预算情况 | 2 | / | / | 项目资金、项目收益纳入预算管理情况。 | 评价要点：①专项债券收支、还本付息和专项收入等纳入预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入按规定预算收支科目单独核算、全面管理。 | 完全符合以上条件得2分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 | 项目专项债券资金按规定设置财政专户，并按规定预算收支科目进行单独核算，综合评定不扣分，该项得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | B12资金使用规范性 | 5 | / | / | 债券资金使用管理情况，用以反映项目单位对债券资金的使用合规。 | 评价要点：①符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算或合同规定的用途；④未用于偿还债务、经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 完全符合以上条件得5分，①②③每存在一处不符合扣1分，④⑤每存在一处不符合本项不得分。 | 项目专项债券资金符合项目预算或合同规定的用途，灭有用于偿还债务、经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出；综合评定不扣分，该项得5分。 | 5 |
|  |  |  |  | B13资金支出进度 | 2 | / | / | 资金拨付和支出进度是否按计划执行，是否及时支付资金到最末端，形成实物工作量；资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配，是否存在资金闲置情况。 | 评价要点：①资金拨付和支出是否按计划执行，及时支付资金到最末端，形成实物工作量，资金支出进度=（实际支出债券资金/项目债券资金总额）×100%；②资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，不存在资金闲置情况。 | 评价要点①分值2分，得分=资金支出进度×该要点分值；评价要点②进度匹配且存在闲置资金，本要点扣2分 | 项目建设进度与计划一致，项目专项债资金不存在长期闲置情形，综合评定不扣分，得分=资金支出进度×该要点分值=60.63%*2=1.21，该项得1.21分。 | 1.21 |
|  |  |  |  | B15资本金管理 | 2 | / | / | 资本金是否按时足额规范缴纳到位。 | 评价要点：资本金是按时足额、规范缴纳到位。 | 完全符合以上条件得2分，存在一处不符合本项不得分。 | 项目资本金按时足额、规范缴纳到位，综合评定不扣分，该项得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | B16专项债券本息偿还计划执行情况 | 1 | / | / | 专项债券本息偿还计划执行情况。 | 评价要点：严格执行专项债券本息偿还计划。 | 完全符合以上条件得1分，存在一处不符合本项不得分。 | 项目符合债券存续期每半年付息一次规定执行，综合评定不扣分，该项得1分。 | 1 |
|  |  | B2项目管理 | 7 | B21项目建设 | 5 | B211业务制度健全性 | 3 | 项目建设流程是否规范；资产备案登记是否规范。 | 评价要点：①项目单位业务部门是否制定专项债券项目管理办法；②所制定的业务管理制度及规定是否合法、合规、完整。 | 完全符合以上条件得3分，存在一处不符合扣1.5分，扣完为止。 | 项目单位业务部门制定专项债券项目管理办法，综合评定不扣分，该项得3分。 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | B212建设流程规范性 | 2 | 项目建设流程是否规范；资产备案登记是否规范。 | 评价要点：①建立组织管理机构，由组织机构保障；②制定健全完善实物管理制度并严格执行；③项目建设内容调整及支出调整手续完备；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位；⑤项目合同书、验收报告、技术鉴定资料齐全并及时归档。 | 完全符合以上条件得2分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 | 项目单位建立组织管理机构并制定并完善管理制度，项目合同书、验收报告、技术鉴定资料齐全并及时归档。综合评定不扣分，该项得2分。 | 2 |
|  |  |  |  | B22运营管理 | 2 | / | / | 项目运营情况。 | 评价要点：①按规定取得运营许可；②建立完善的运营管理制度并严格执行。 非运营期项目以是否具备运营计划进行评价。 | 完全符合以上条件得2分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 非运营期项目具备运营计划得1分，否则本项不得分。 | 按规定取得运营许可，建立完善的运营管理制度并严格执行。非运营期项目以是否具备运营计划进行评价。综合评定不扣分，该项得2分。 | 2 |
|  |  | B3资产管理 | 3 | 项目竣工后资产备案和产权登记情况。 | 3 | / | / |  | 评价要点：①项目竣工后及时进行了资产备案；②项目竣工后及时进行了产权登记；③备案和登记信息准确和完整。 非竣工项目以项目建设过程中涉及资产转移登记情况评价。 | 完全符合以上条件得3分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 非竣工项目，建设过程中涉及资产的管理台账、转移登记手续健全得3分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 | 项目建设阶段涉及实物资产均按规定办理转移与移交手续；综合评定不扣分，该项得3分。 | 3 |
|  |  | B4其他管理 | 4 | 专项债项目信息公开情况，项目信息填报情况，外部监督发现问题整改情况，扣财务、采购和其他管理情况。 | 4 | / | / |  | 评价要点：①专项债项目信息按要求公开；②按要求及时在信息系统填报信息；③及时整改外部监督发现的问题；④不存在财务、采购、管理方面的问题。 | 完全符合以上条件得4分，存在一处不符合扣1分，扣完为止。 | 专项债项目信息按照要求公开，按要求及时在信息系统填报信息，及时整改外部监督发现的问题，不存在财务、采购、管理方面的问题。综合评定不扣分，该项得4分。 | 4 |
| C产出 | 20 | C1项目建设 | 12 | C11建设进度 | 3 | / | / | 项目建设进度情况。 | 评价要点：①是否按照计划目标完成当年预计项目建设的工程量；②如未完成按照完成比例计算分值。进度计划完成率=（实际完成工程量/总计划工程量）×100%，如涉及多个指标，则按照进度计划完成率平均值计算。 非因项目公司主观原因导致的项目进度问题可酌情少扣分。 | 得分等于指标分值×进度计划完成率。 | 项目按照计划目标完成当年预计项目建设的工程量， 综合评定不扣分，该项得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | C12建设质量 | 3 | / | / | 项目建设质量达标情况。 | 评价要点：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；其中，质量达标产出数是指一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 非竣工项目以项目阶段性产出质量控制情况进行评价。 | 得分等于指标分值×质量达标率。 非竣工项目对已经完成部分的工程质量进行跟踪、检查、监督、控制的，得3分，存在一处不符合扣2分，扣完为止。 | 项目监理单位把控项目质量，评价周期内项目未发生质量安全事故，项目进场材料均有第三方出具的检测报告，可以认为项目建设质量合格，综合评定不扣分，该项得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | C13建设成本 | 3 | / | / | 项目建设成本情况。 | 评价要点：①成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；其中，实际成本指项目单位如期、保质、保量建成项目实际所耗费的支出；计划成本指项目实施单位为建成项目计划安排的支出，一般以实施方案为准。 | 项目进度支出与概算批复及初设的比较，项目进度支出与计划支出的比较，项目进度支出≤计划支出得3分，否则不得分。 | 本次考核暂以项目进度支出与计划支出一致考核，综合评定不扣分，该项得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | C14形成资产 | 3 | / | / | 项目资产形成情况。 | 评价要点：资产形成率=（形成资产金额/项目投入资金）×100%。 不在竣工验收阶段的项目以项目建设过程中的已发生成本及形成实物工作量进行评价。 | 项目建设实际形成的资产数量与大于计划产出数，不扣分；小于计划产出数，按“（实际产出数÷计划产出数）×各项分值”。 | 本次考核暂以项目形成实际资产与计划一致考核，综合评定不扣分，该项得3分。 | 3 |
|  |  | C2项目运营 | 8 | C21运营成本 | 3 | / | / | 项目运营成本情况。 | 评价要点：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；其中，实际运营成本指项目单位如期、保质、保量提供既定公共产品和服务实际所耗费的支出；计划成本指项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出，可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据作为参考。 非运营期项目以项目运营成本估计的合理性（是否符合会计谨慎性、合理性原则）进行评价。 | 该项目达到一定预定可使用状态预计运营收益与运营成本对比，收益可覆盖成本得1.5分，否则不得分；运营成本预测符合会计谨慎性、合理性原则得1.5分，否则不得分。 | 项目目前尚未运营，没办法计算实际成本，综合评定不得分，该项得0分。 | 0 |
|  |  |  |  | C22运营收入和收益 | 3 | / | / | 项目运营收入和收益情况 | 评价要点： ①项目实际收入是否达到预期，运营收入达成率=（实际年收入/预期年收入）×100%； ②项目收益是否达到预期。 非运营期项目以项目运营收益预测的合理性（是否符合会计谨慎性、合理性原则）进行评价。 | 该项目达到一定预定可使用状态能够取得一定合理收益得1.5分，否则不得分；非运营期项目运营收益预测符合会计谨慎性、合理性原则得1.5分，否则不得分。 | 项目目前尚未运营，没办法计算实际成本，综合评定不得分，该项得0分。 | 0 |
|  |  |  |  | C23提供公共产品和服务 | 2 | / | / | 提供公共产品和服务情况 | 评价要点：项目产出率=（实际产出数/计划目标数）×100%。 非运营期项目以医疗卫生服务计划提供数量估计的合理性进行考核。 | 得分=指标分值×项目产出率 非运营期项目，实施方案对医疗卫生服务计划提供数量估计的依据充分，符合市场预期得1分，否则本项不得分。 | 本次考核暂以预期居民医疗场所及公共服务提供可以实现考核，综合评定不扣分，该项得2分。 | 2 |
| D效益 | 20 | D1项目效益 | 11 | D11经济效益 | 5 | / | / | 评价项目运营期间产生的经济效益情况。 | 评价要点：主要考核项目总体收益、依法纳税是否正常纳税。 | 该项目尚未竣工，项目总体收益暂不考虑，评价期间内，不存在非正常纳税情况。 | 本次考核暂不考虑项目总体收益，综合评定扣2.5分，该项得2.5分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | D12社会效益 | 3 | D121舆情与投诉 | 1.5 |  | 评价要点：评价期间项目是否存在舆情或投诉事件。 | 项目评价期间发生舆情事件，归属于项目单位责任的合理投诉处理到位，得0.5分；每存在1处舆情或1次负面媒体报道事件或1次投诉处理不到位扣0.5分，扣完为止；存在重大舆情或重大有责新闻曝光事件本项不得分。 | 评价周期内未发生群众举报、投诉等舆情事件，综合评定不扣分，该项得1.5分。 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | D122群体性事件 | 1.5 |  | 评价要点：评价期间项目是否存在群体性事件。 | 未发生群体性事件（群体性事件以媒体公开报道为准）本项得1.5分，评价期间内出现一次因项目公司原因造成的群体性事件本项不得分。 | 评价周期内未发生群体性事件，综合评定不扣分，该项得1.5分。 | 1.5 |
|  |  |  |  | D13生态效益 | 3 | D131环境保护 | 1.5 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 评价要点：①项目采取节约能源及控制可能产生的环境危害的有关措施；②项目评价期间未造成环境污染受到民众投诉、环保部门通报、处罚等情况。 | 完全符合以上条件得1.5分，存在一处不符合，扣1.5分，扣完为止。 | 项目对污染防治的管理组织、控制要点、措施及应急预案等进行了详细规定，综合评定不扣分，该项得1.5分。 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | D132重大环境污染事件 | 1.5 |  | 评价要点：评价期间是否出现重大环节污染事件 | 评价期间，未出现因项目公司原因导致的重大环境污染事件得1.5分，出现一次本项不得分。 | 评价周期中项目未发生严重环境污染事件，综合评定不扣分，该项得1.5分。 | 1.5 |
|  |  | D2带动作用 | 9 | D21带动投资 | 3 | / | / | 项目带动社会有效投资情况。 | 评价要点：项目投资建设内容满足建设的必要性、 重要性、合理性、收益性、公益性、远期规划性等适配性原则，能有效带动社会投资。 | 完全符合以上条件得3分，不符合本项不得分。 | 项目建成后为社会创造更多的就业机会以及对钢铁业、建筑材料业的带动发挥乘数效应，综合评定不扣分，该项得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | D22支持发展 | 3 | / | / | 项目支持国家重大区域发展战略的情况。 | 评价要点：项目是否符合国家重大区域发展战略并有利于带动相关行业或产业发展。 | 完全符合以上条件得3分，不符合本项不得分。 | 项目建成后为社会创造更多的就业机会以及对钢铁业、建筑材料业的带动发挥乘数效应，综合评定不扣分，该项得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | D23社会公众满意度 | 3 | / | / | 服务对象对项目实施效果的满意度。 | 评价要点：调查问卷平均满意度=所有问卷满意度得分合计÷问卷份数 | 工作满意度达90分（含）及以上，得1分，满意度得分每降低5分扣减0.25分，不满5分，按5分计算，该项扣完为止。 | 根据问卷调查结果，社会公众的综合满意度大于90%，综合评定不扣分，该项得3分。 | 3 |
| 整体评价 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 89.32 |